ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | 09.01.2014 | Заведующий МБДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | 09.01.2014 | Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | План-график |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Зам. зав по ВМР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | ПК педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | 01.03.2014 | Зам. зав по ВМР | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 01.04.2014 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация блока консультаций по изучению ФГОС | 01.04.2014 | Зам. зав по ВМР | Осмысление содержания ФГОС |  | План мероприятий |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических консультаций и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | Зам. зав по ВМР | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | По плану |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | 30.08.2014 | Зам. зав по ВМР | Создание ООП ДО |  | Проект программы |  |  |  |  |  |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | 20.11.2014 | Заведующий МБДОУ | Наличие ООП ДО |  | приказ |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | 20.11.2014 | Рабочая группа | Наличие календарно-тематических планов |  | Проект |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог МБДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | 30.06.2014 | Заведующий МБДОУ | Наличие Положения |  | Приказ об утверждении Положения |  |  |  |  |  |
| 13 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 30.06. 2014 | Заведующий МБДОУ и учителя начальных классов |  |  | План перехода |  |  |  |  |  |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий МБДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ по внедрению ФГОС |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |  |  |  |
| 15 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Зам. зав по ВМР | Диагностические материалы |  | План контроля |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Зам. зав по ВМР |  |  | Отчеты |  |  |  |  |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Зам. зав по ВМР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Ликвидация затруднений | Протокол |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности воспитательно-образовательного процесса. | Поэтапно | Заведующий МБДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Оснащенность необходимыми методическими и дидактическими, пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий МБДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Заведующий МБДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2014 | Заведующий МБДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ |  |  |  |  |  |  |